ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по проведению процедуры выборов ректора ФГБОУ ВО «АмГУ» 

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения мероприятия
	Ответственные 
исполнители

	1
	Утвердить состав Комиссии по выборам ректора
	04.06.2026
	Ученый совет Университета

	2.
	Разместить на сайте университета состав Комиссии по выборам ректора, план мероприятий и график приема документов
	08.06.2026
	Комиссия по выборам ректора Университета

	3.
	Довести до сведения коллектива университета информацию о кандидатурах, согласованных с Аттестационной комиссией Минобрнауки России (путем размещения на сайте университета)
	08.06.2026
	Комиссия по выборам ректора Университета

	4. 
	Утвердить дату проведения Конференции работников и обучающихся по выборам ректора
	04.06.2026
	Ученый совет Университета

	5.
	Направить информацию о дате проведения Конференции работников и обучающихся по выборам ректора на согласование Минобрнауки России
	05.06.2026
	Комиссия по выборам ректора Университета

	6. 
	Разместить предвыборные программы кандидатов на должность ректора на сайте университета и провести иные выборные мероприятия в соответствии с положением о выборах ректора и законодательством РФ
	После утверждения Ученым советом Университета даты проведения  Конференции по выборам ректора
(до 18.06.2026)
	Комиссия по выборам ректора Университета

	7. 
	Провести агитационную кампанию кандидатов на должность ректора, допущенных Аттестационной комиссией к участию в выборах
	Со дня размещения списка кандидатов, прошедших аттестацию, на официальном сайте университета и информационных стендах университета
(с 05.06.2026 по 28.06.2026)
	А.В. Свищев,
[bookmark: _GoBack]О.А. Цепелев

	8.
	Осуществить рассылку в подразделения официальных норм представительства и форм протоколов для избрания делегатов
	11.06.2026
	Комиссия по выборам ректора Университета
(Огородникова Т.А)

	9.
	Провести в структурных подразделениях собрания, а также общие собрания обучающихся университета по избранию делегатов
	до 18.06.2026
	Руководители структурных подразделений

	10.
	Представить выписки из протоколов в комиссию по выборам
	до 18.06.2026
	Руководители структурных подразделений

	11.
	Осуществить прием и регистрацию протоколов подразделений
	до 18.06.2026
	Комиссия по выборам ректора Университета

	12.
	Подготовить и провести Конференцию работников и обучающихся по выборам ректора АмГУ
	Дата проведения Конференции работников и обучающихся по выборам ректора, согласованная с Минобрнауки России
	Комиссия по выборам ректора Университета

	13. 
	Направить документы в Минобрнауки России
	В течение 3 рабочих дней после проведения Конференции работников и обучающихся по выборам ректора
	Комиссия по выборам ректора Университета




