ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению процедуры выборов ректора ФГБОУ ВО «АмГУ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утвердить состав Комиссии по выборам ректора | 04.06.2026 | Ученый совет Университета |
| 2. | Разместить на сайте университета состав Комиссии по выборам ректора, план мероприятий и график приема документов | 08.06.2026 | Комиссия по выборам ректора Университета |
| 3. | Довести до сведения коллектива университета информацию о кандидатурах, согласованных с Аттестационной комиссией Минобрнауки России (путем размещения на сайте университета) | 08.06.2026 | Комиссия по выборам ректора Университета |
| 4. | Утвердить дату проведения Конференции работников и обучающихся по выборам ректора | 04.06.2026 | Ученый совет Университета |
| 5. | Направить информацию о дате проведения Конференции работников и обучающихся по выборам ректора на согласование Минобрнауки России | 05.06.2026 | Комиссия по выборам ректора Университета |
| 6. | Разместить предвыборные программы кандидатов на должность ректора на сайте университета и провести иные выборные мероприятия в соответствии с положением о выборах ректора и законодательством РФ | После утверждения Ученым советом Университета даты проведения Конференции по выборам ректора (до 18.06.2026) | Комиссия по выборам ректора Университета |
| 7. | Провести агитационную кампанию кандидатов на должность ректора, допущенных Аттестационной комиссией к участию в выборах | Со дня размещения списка кандидатов, прошедших аттестацию, на официальном сайте университета и информационных стендах университета (с 05.06.2026 по 28.06.2026) | А.В. Свищев, О.А. Цепелев |
| 8. | Осуществить рассылку в подразделения официальных норм представительства и форм протоколов для избрания делегатов | 11.06.2026 | Комиссия по выборам ректора Университета (Огородникова Т.А) |
| 9. | Провести в структурных подразделениях собрания, а также общие собрания обучающихся университета по избранию делегатов | до 18.06.2026 | Руководители структурных подразделений |
| 10. | Представить выписки из протоколов в комиссию по выборам | до 18.06.2026 | Руководители структурных подразделений |
| 11. | Осуществить прием и регистрацию протоколов подразделений | до 18.06.2026 | Комиссия по выборам ректора Университета |
| 12. | Подготовить и провести Конференцию работников и обучающихся по выборам ректора АмГУ | Дата проведения Конференции работников и обучающихся по выборам ректора, согласованная с Минобрнауки России | Комиссия по выборам ректора Университета |
| 13. | Направить документы в Минобрнауки России | В течение 3 рабочих дней после проведения Конференции работников и обучающихся по выборам ректора | Комиссия по выборам ректора Университета |